Программа социально-экономического развития Угловского района на период 2013-2017 гг. (далее – Программа) утверждена решением Угловского районного Совета депутатов от 25.02.2013 г. № 10.

Основная цель Программы - повышение качества жизни населения Угловского района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды.

В Программе структурно выделены три блока целей, соответствующих целям долгосрочного социально-экономического развития Угловского района:

достижение высокого уровня и качества жизни населения;

создание условий для устойчивого экономического роста;

повышение эффективности управления.

Для определения степени достижения целей и задач Программы по итогам 2013 года проведен анализ фактических значений 26 показателей и выполнения 56 мероприятий.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Из запланированных на 2013 год 56  мероприятий:

- 51 реализовывалось в плановом режиме;

- 5 не финансировалось.

Кроме того, реализовывалось 5 мероприятий, финансирование которых не было предусмотрено Программой на 2013г.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2013 году составил 111,3 млн. рублей, а с учетом незапланированных мероприятий 138,5 млн. рублей.

Информация о реализации мероприятий Программы социально-экономического развития Угловского района за 2013 год

1. Долгосрочные, ведомственные целевые программы, краевые программы Алтайского края, районные целевые программы.

Цель 1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения.

1. В рамках ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы в 2013 году в районе:

- осуществлен капитальный ремонт детского сада «Колобок» в с. Круглое, приобретено новое оборудование и инвентарь. Это позволило открыть для детей дополнительно 20 мест. Объем финансирования объекта составил 6300 тыс. руб.

- На материально-техническое оснащение дошкольных учреждений направлено 939 тыс. руб.

- 38 педагогических работников получили стимулирующие выплаты на сумму 350 тыс. руб.

2. По РЦП «Развитие образования в Угловском районе» на 2011-2013 годы в 2013 году профинансировано 719,8 тыс. рублей.  Средства направлены на организацию летнего отдыха детей, проведение ЕГЭ и ГИА, организацию конкурсов, слетов, сборов для одаренных детей и молодежи.

В рамках аналогичной краевой целевой программы в районе:

Единовременную выплату в целях поддержки молодых специалистов получил 1 учитель в сумме 200 тыс. руб.

Организовано санаторно-курортное лечение двух педагогов;

Прошли курсы повышения квалификации 20 педагогов и  2 руководителя.

Получены новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей. Общий объем средств краевой программы составил 447,5 тыс. руб.

3. По ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы  объем финансирования программы составил 778,8 тыс. рублей, за счет чего:

Произведена оплата части стоимости путевки в загородний оздоровительный лагерь «Колос», а также краевые летних профильных смен, краевые загородные оздоровительные учреждения.

4. В рамках ДЦП «Дети Алтая» на 2011-2015 гг. органами и учреждениями социальной защиты населения (филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» по Угловскому району, Управление по социальной защите населения по Угловскому району), комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение года осуществлялась работа по нескольким направлениям:

Профилактика детского неблагополучия – реализуются индивидуальные программы реабилитации в отношении 34 семей, состоящих на учете; организована акция «Соберем детей в школу» и др.

Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних – организовано 26 межведомственных рейдов и оперативно-профилактических мероприятий, 2 раза в месяц проводятся межведомственные социально-психолого-педагогические консилиумы и др.

Профилактика жестокого обращения с детьми – организовано проведение круглых столов «Добру и пониманию путь открыт», «Счастливое материнство», «Мы в ответе за наших детей», «Материнство подвигу подобно» и др.

5. В рамках ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011 - 2013 годы в 2013 году  Центром социальной помощи семье и детям реализован проект «Я буду мамой»» на средства гранта в сумме 30 тыс. руб.

6. За счет средств, предусмотренных на реализацию РЦП «О молодёжной политике в Угловском районе» на 2011-2013 годы в 2013 году организована летняя трудовая занятость 54 подростков.  В рамках программы проведены «Весенняя неделя добра», Олимпиада творчества, участие в школе актива молодежного движения «Школа жизни» и другие мероприятия.

7. В рамках РЦП «Патриотическое воспитание граждан в Угловском районе» на 2012-2015 годы» в районе проведены следующие мероприятия: фестиваль патриотической песни, посвященный памяти П. Захарова, военно-патриотическая игра «Зарница» и ряд других мероприятий. Объем средств, выделенный по программе составил 4,2 тыс. руб.

8. Финансирование РЦП «Культура Угловского района» на 2011-2013 годы составило 55,1 тыс. рублей. На условиях софинансирования по ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011-2015 гг. привлечено 229,5 тыс. руб. В рамках программ:

- для пополнения библиотечных фондов приобретено 1032 экземпляров книг;

- организовано участие коллективов района в 8 краевых фестивалях и конкурсах;

- приобретено компьютерное оборудование на сумму 44,2 тыс. руб.;

- получена грантовая поддержка на сумму 45 тыс. руб.(Озерно-Кузнецовский КДЦ).

9. В рамках РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Угловском районе» на 2013-2017 годы организовано проведение летней и зимней Олимпиад района, более 30 районных турниров, соревнований, участие спортсменов района в зональных соревнованиях по 10 видам спорта краевых Олимпиад. Общий объем финансирования районной программы составил 208,9 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета получена субсидия в сумме 80 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря для Угловской детско-юношеской спортивной школы.

10. По ВЦП «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы в центральную районную больницу поступило компьютерное оборудование для внедрения электронных картотек по организации иммунопрофилактики на сумму 29,5 тыс. руб., закуплены медицинские иммунобиологические препараты для профилактики детского населения на сумму 6,5 тыс. руб.

11. По ВЦП «Неотложные меры по предупреждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» на 2012-2014 годы в 2013 году приобретены медикаменты на сумму 63,4 тыс. руб.

12.По ВЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» на 2012-2014 гг. профинансировано 129,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За счет чего:

получен перечень противотуберкулезных препаратов основного ряда для лечения больных туберкулезом.

13.В рамках ВЦП «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2012-2014 годы в 2013 году в ЦРБ приобретено компьютерное оборудование на сумму 74,3 тыс. руб.

- ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы в 2013 году профинансирована в объеме  397,5 тыс. рублей, за счет чего приобретены:

  - молочные смеси для детей до одного года жизни из малообеспеченных семей.

15. По ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2011 - 2014 годы за 2013 год профинансировано 21,1 тыс. рублей, за счет чего:

- приобретены медикаменты в ЦРБ;

- получены методические материалы для медицинских работников по проблеме формирования здорового образа жизни.

16. По ВЦП «Организация санаторно-курортного лечения медицинских работников учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2012-2014 годы организовано санаторно-курортное лечение одного медицинского работника. Объем финансирования программы составил 26,5 тыс. руб.

17. На реализацию РЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы в текущем году было направлено 32,6 тыс. руб. Данные средства позволили оказать адресную материальную помощь 74 малоимущим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. За счет реализации аналогичной краевой целевой программы:

- Адресная помощь оказана 346 гражданам на сумму 122,3 тыс. руб.;

- Предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5526 тыс. руб.;

- Осуществлялась выплата ежемесячного пособия на ребенка – 10051,6 тыс. руб.

- Организовано оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

- Общий объем финансирования краевой программы составил 16,3 млн. руб.

18. В рамках мероприятий ДЦП «О мерах по улучшению качества жизни пожилого возраста в Алтайском крае» на 2011-2013 гг. в отчетном году:

- Приняли участие в краевой творческой встрече ветеранских коллективов «Живите в радости» г. Змеиногорск (15 участников);

- Коллектив «Яблоневый вечер» принял участие в фестивале творческой самодеятельности г. Рубцовск (10 участников).

19.Средства, предусмотренные на финансирование программы «Улучшение демографической ситуации в Угловском районе» на 2008-2015 годы в сумме 10 тыс. руб. направлены на оказание адресной помощи 8 семьям, имеющим малолетних детей.

За счет ДЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы в районе осуществлены выплаты многодетным семьям для подготовке 305 детей к школе на сумму 1582,5 тыс. руб. Семь семей получили единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

20. В рамках ДЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в районе оказана помощь в улучшении жилищных условий (строительство, приобретение жилья)  9 семьям, в том числе 7 молодым специалистам (до 35 лет). Объем выделенных средств на указанные цели составил  5,6 млн. руб.

21. В рамках РЦП «Обеспечение жильём молодых семей в Угловском районе» на 2011-2015 годы» жилищные условия улучшили 7 молодых семей.  Объем бюджетных средств, направленный на поддержку составил 1,4 млн. руб., в том числе 362,8 тыс. руб. – доля местного бюджета.

22. По ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений социального обслуживания и управлений социальной защиты населения по городским округам (муниципальным районам) Алтайского края» на 2012-2014 годы в 2013 году проведены работы по замене электропроводки, испытание и измерение сопротивления в учреждениях социальной помощи населению. Объем финансирования программы составил 18 тыс. руб.

Цель 2. Создание условий для устойчивого экономического роста.

23. За счет реализации мероприятий ДЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы в 2013 году в районе:

- сельхозтоваропроизводителями получена государственная поддержка (с учетом средств федерального бюджета):

на развитие подотрасли растениеводства в сумме 28708,9 тыс. руб.

на развитие подотрасли животноводства в сумме 1714,2 тыс. руб.

на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 150,8 тыс. руб.

на поддержку молодых специалистов АПК в сумме 40 тыс. руб.

по итогам трудового соревнования среди малых КФХ  в сумме 50 тыс. руб.

- ЛПХ получены субсидии на уплату процентов по кредитам в сумме 7320,3 тыс. руб.

24. По ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2012-2014 годы получен грант КФХ Косогоровым А.В. в сумме 1500 руб. В рамках бизнес-проекта увеличено поголовье КРС до 56 голов, овец до 450 голов, приобретен трактор МТЗ-82.1, пресподборщик, заготовлено необходимое количество кормов.

25. По ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года в 2013г.  СПК (колхоз) «Павловское» получил 13,1 тыс. руб. на возмещение части затрат на приобретение техники, что составило 3,59% от стоимости приобретения. В 2013 году хозяйством был приобретен пресс-подборщик рулонный ПРФ-145 стоимостью 365 тыс. руб., с помощью которого было заготовлено 1600 ц сена, что позволило увеличить маточное поголовье КРС на 3,2%.

26. По ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года в 2013 году в районе было получено субсидий на поддержку содержания маточного поголовья в товарных стадах по системе «корова-телёнок»  в размере 755,4 тыс.руб., из них из федерального бюджета - 392,2 тыс.руб., из краевого бюджета -  363,2 тыс.руб. В целом по району, получателями данной субсидии стали 4 крестьянско-фермерских хозяйства, 1 индивидуальный предприниматель и 1 сельхозорганизация. По данным хозяйствам прирост маточного поголовья КРС за 2012 год составил 16,3%, за 2014 год - 12,7%.

27. Объем финансирования мероприятий  «РЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Угловском районе на 2011-2013 годы»  за счет всех уровней бюджета по итогам 2013 г. составил  1100 тыс. руб., за счет чего:

  - 4 начинающим субъектам малого предпринимательства предоставлены гранты для открытия собственного бизнеса;

  - осуществлен ряд публикаций в районной газете о положительных примерах ведения бизнеса, мерах государственной поддержки СМСП.

28. В рамках РЦП «Развитие торговой деятельности в Угловском районе" на 2012 - 2016 годы в течение года проводился ежеквартальный мониторинг потребительских цен на социально значимые продовольственные товары.

Цель 3. Повышение эффективности управления.

29.  Комплекс мер, реализуемый в течение года районными муниципальными службами в рамках РЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Угловском районе» на 2013-2016 годы был направлен на организацию системы профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди подростков. Финансовые средства, предусмотренные на программу, направлены на обеспечение техническими средствами охранной сигнализации здания районного краеведческого музея (36 тыс. руб.), организацию районного спортивного мероприятия «День здоровья и спорта».

За счет аналогичной ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2013-2016 годы в ЦРБ получено диагностическая аппаратура для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе на сумму 54 тыс. руб.

# 30. В рамках РЦП «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Угловском районе» на 2011-2013 годы в течение года в районе организованы и проведены различные мероприятия:

# районный конкурс среди поселенческих библиотек «Вместе за здоровый образ жизни»,

# периодические тематические выпуски в районной газете, внеклассные школьные мероприятия, районные спортивные мероприятия и др. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию программы в сумме 3 тыс. руб. направлены на приобретение для библиотек литературы о здоровом образе жизни.

31. В рамках РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Угловском районе Алтайского края» на 2010-2014 годы в районе в 2013 г. реализовывались следующие мероприятия:

- проведены энергетические обследования зданий муниципальных учреждений;

- заменено котельное оборудование на 3 котельных;

Объем средств местного бюджета, направленный на мероприятия по энергосбережению составил 832 тыс. руб.

32. В рамках   ВЦП «Развитие лесов Алтайского края» на 2011 - 2015 годы, лесопользователями района – ООО «Лесное» и ООО «Грин Форс» выполнены мероприятия,  направленные на лесовосстановление объемом затрат 25 млн. руб.  Выделенные по программе средства в сумме 16,5 млн. руб., а также собственные средства в сумме 8,5 млн. руб. направлены на:

- восстановление леса, пострадавшего от лесных пожаров, на площади 1950 га;

- выращивание стандартного посадочного материала -11,4 млн.шт;

- дополнение лесных культур - 2248 га.

33. По ДЦП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского края» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года  - выделены средства на обустройство новых скотомогильников в с. Угловское и с. Лаптев Лог. На указанные цели было направлено 282 тыс. руб. средств краевого бюджета и 15 тыс.  руб. местного.

34.Средства, предусмотренные в 2013 г. в районном бюджете на финансирование РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Угловском районе на 2013-2020 г.» в сумме 20 тыс. руб. были направлены на приведение в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов на территории с. Угловское, пос. Мирный.

35. В рамках РЦП «Противодействие экстремизму в Угловском районе» на 2013-2017 годы в 2013 году в районе организован районный тематический семинар для руководителей районных учреждений и организаций, осуществлялось размещение информационных публикаций по теме профилактики экстремизма в районной газете. На предусмотренные в районном бюджете на реализацию программы средства в сумме 2 тыс. руб. изготовлена и размещена социальная реклама (баннеры).

36. По ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы в течение года осуществлялось размещение в районной газете «Трудовая Слава» тематических материалов о деятельности органов исполнительной власти края. Объем финансирования программы составил 373,8 тыс. руб.

37. По ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011-2013 годы в течение года осуществлялось материальное снабжение районного участка мирового суда.  Объем финансирования программы составил 130 тыс. руб.

38. В целях реализации мероприятий краевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2011 - 2013 годы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления в 2013 году Администрацией района:

- осуществлялся мониторинг качества предоставления муниципальных услуг;

- осуществлялась актуализация перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации Угловского района, вносились изменения в действующие административные регламенты с целью упрощения и сокращения сроков предоставления муниципальных услуг.

39. В целях реализации мероприятий краевой программы «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 2011-2016 гг., отнесенных к компетенции органов местного самоуправления в 2013 году Администрацией района осуществлены:

Анализ и контроль привлечения инвестиций предприятиями, расположенными на территории района;

Корректировка административных регламентов оказания муниципальных услуг с целью упрощения и сокращения сроков предоставления муниципальных услуг;

Актуализация инвестиционного паспорта района.

40. В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Алтайском крае» на 2011-2016 гг., отнесенных к компетенции органов местного самоуправления в 2013 году Администрацией района осуществлены:

Организовано проведение аттестации 127 рабочих мест по условиям труда в организациях бюджетного и внебюджетного секторов;

Организовано обучение по вопросам охраны труда 19 руководителей и специалистов района;

Проведены мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда.

41. По РЦП «Устойчивое развитие поселений  Угловского района» на 2012-2020 годы МКУДОД «Угловский ДЮЦ» при инициативе Общественного Совета предпринимателей района подготовлен и заявлен на участие в краевом конкурсе грантов на поддержку местных инициатив проект «Строительство детской игровой площадки «Олимпионик», с. Угловское. Общая стоимость проекта 286 тыс. руб., в том числе средства гранта 154 тыс., внебюджетные средства – 132 тыс. Реализация проекта будет осуществлена в 2014 году.

2.  Инвестиционные проекты

За счет бюджетных источников финансирования

1. Реализация проекта «Реконструкция системы водоснабжения с. Озерно-Кузнецово» в 2013 г. осуществлена в части разработки проектно-сметной документации. Финансирование проекта составило 365,9 тыс. руб.

2. По проекту «Строительство детского сада на 140 мест с. Угловское» в 2013 г. проведена разработка проектно-сметной документации. Расходы на оплату проектных работ составили 1050 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт детского сада «Колобок» с. Круглое осуществлен по ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы. Объем освоения бюджетных средств по объекту составил 6300 тыс. руб.

4. По объекту «Котельная с тепловыми сетями с. Угловское» в 2013 году проведена окончательная оплата работ по разработке и экспертизе проекта в сумме 2011,8 тыс. руб., частичная оплата за приобретенное оборудование на котельную в сумме 88,2 тыс. руб. отельная с тепловыми сетями с.  по объекту составил 6300 тыс. руб.

Два проекта (Капитальный ремонт зданий «Угловской СОШ» и детского сада «Ладушки») в 2013 году не финансировались.

За счет внебюджетных источников финансирования

1. В целях реализации проекта «Развитие мясного КРС»  ООО «Комонь» в 2013 году осуществлялось строительство животноводческого помещения для содержания скота. Объем финансовых средств, направленный на указанные цели составил 800 тыс.руб. Прирост маточного поголовья КРС по хозяйству за 2013 год составил 15%.

2. В целях реализации проекта «Развитие мясного КРС» крестьянско-фермерским хозяйством Бадеева Ю.А. в 2013 году оформлено в собственность: 900 га сельхозугодий, земельный участок под размещение фермы, животноводческое помещение. Закуплено 10 свиноматок. Объем финансирования мероприятий составил 200 тыс. руб.

3. Крестьянско-фермерским хозяйством Свиридова А.В. в целях разведения мясного КРС была произведена реконструкция животноводческого помещения, приобретен рулонный пресс-подборщик. Объем финансирования проекта составил 1,1 млн. руб. Прирост поголовья КРС за 2013 год составил 35%.

4. В рамках проекта «Открытие косметического салона» индивидуальным предпринимателем Заяц Л.В. в 2013 году приобретено оборудование (фитобочка, и др.) и осуществлена подготовка помещения для  организации предоставления косметических услуг. Объем финансирования проекта составил 525 тыс. руб.

5. Проект «Выращивание овощей в закрытом грунте», в 2013 году реализован ИП  Огородниковой И.П. в полном объеме. В результате проведено обустройство теплицы площадью 350 кв.м., налажено выращивание овощей в закрытом грунте.

6. В 2013 году КФХ Казарян В.В.на базе собственного предприятия общественного питания налажено производство замороженных мясных полуфабрикатов. Продукция реализуется через собственную торговую сеть. Проект реализован в полном объеме.

Мероприятия: «Восстановление оросительных систем» (заявители ИП Ни Н.Н., ООО «Авангард»), «Строительство площадки для забоя скота, с. Угловское» (заявитель Макаров С.А.), «Обустройство полигона ТБО с. Угловское» (заявитель ИП Боровик В.И.) в 2013 году не реализовывались при причине отсутствия финансовых средств.

ИТОГИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНДИКАТОРОВ  ПРОГРАММЫ

Из 26 целевых индикаторов программы:

- выполнены 14 индикаторов или 54%,

- не выполнены 12 индикаторов.

В числе невыполненных индикаторов следующие:

1. Коэффициент естественной убыли населения при плане -0,1 на 1 тыс. жителей фактически составил -0,8. Недостижение планового значения коэффициента естественного прироста населения обусловлено увеличением смертности населения с 14,8 в 2012 г. до 15,7 в 2013 г. С учетом сложившейся ситуации, имеется угроза невыполнения целевого значения показателя к 2017 году.

2 Среднемесячная заработная плата при плановом показателе на 2013 год – 15247 руб. фактически составила 14160 (21 место по краю). Причинами невыполнения стала негативная тенденция снижения среднего уровня заработной платы в лесном хозяйстве, обеспечивающем занятость 24% работников по полному кругу предприятий и организаций. При условии сохранения нестабильного финансового положения предприятий лесного хозяйства (ООО «Лесное» и ООО «Грин Форс»),  имеется угроза невыполнения целевого значения показателя к 2017 году.

3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения, при плане 25,2% фактически составил 23,8%. С учетом скорректированных действий органов исполнительной власти района в сфере развития физкультуры и спорта к 2017 году ожидается достичь целевой показатель в размере 30%.

4. Ввод жилья за счет всех источников финансирования при плане на 2013 год 2220 кв.м., фактически составил 1374 кв. м (душевой показатель на 36 месте по краю). Причиной невыполнения показателя послужило большое количество свободного вторичного жилья, связанное с увеличившимся выбытием населения за пределы района. С учетом сохранения сложившейся тенденции миграции населения, имеется угроза невыполнения целевого значения показателя по вводу жилья  к 2017 году.

5. Ввод новых рабочих мест при плане 55, фактически по итогам года составил 27.  Невыполнение показателя обусловлено снижением активности в регистрации индивидуальной трудовой деятельности, в том числе при содействии службы занятости. С учетом сохранения данного фактора, имеется угроза невыполнения к 2017 году целевого значения показателя по вводу новых рабочих мест.

6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования при плане 112% фактически составил 80%. Недостижение планового значения показателя, в первую очередь, связано с сокращением по сравнению с 2012 годом бюджетного инвестирования на 38%, а также отсутствием инвестиций в лесной отрасли. С учетом принятия в последующих годах органами исполнительной власти района мер, направленных на привлечение инвестиций, к 2017 году планируется достичь данный целевой показатель.

7. Удельный вес, занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике района при планируемом показателе на 2013 год 31,7% фактически составил 29,7%. Причиной ситуации послужило сохранение начавшейся в 2012 году тенденции снятия с регистрации индивидуальных предпринимателей. С учетом продолжения влияния внешних негативных факторов,  имеется угроза невыполнения целевого значения показателя к 2017 году.

8. Показатели, отражающие уровень развития сферы розничной торговли, по итогам 2013 года не достигли плановых параметров:

8.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли при плане 106%, фактически составил 103,2% (24 место по краю). Причиной невыполнения показателя послужило снижение потребности в товарах,  связанное с сокращением численности населения в районе (около 2%).

8.2. Фактический среднедушевой оборот розничной торговли по итогам года составил 37213 рублей (48 место по краю), что ниже планируемого уровня на 2,7%.

8.3. Обеспеченность населения площадью торговых объектов по итогам 2013 года увеличилась с 425 кв.м. на 1 тыс. жителей до 447,5 кв.м. Планировалось достижение показателя в размере 448,4 кв.м.

С учетом принятия органами исполнительной власти района в последующих годах реализации программы мер, направленных на развитие сферы розничной торговли, к 2017 году ожидается достижение целевых показателей.

9. Уровень преступности по итогам 2013 года увеличился с 19,4 преступлений на 1 тыс. жителей до 21,6. Планировалось снижение уровня преступности до 17,5. С учетом принятия органами системы профилактики правонарушений в последующих годах реализации программы скоординированных действий, направленных на предупреждение совершения правонарушений, к 2017 году ожидается достижение целевого показателя  уровня преступности до 13,7.

10. В 2013 году планировалось уменьшение в районе темпов миграционного оттока населения. Однако, по итогам года  коэффициент миграционного оттока населения увеличился с 17,4 на 1 тыс. жителей до 18,2. С учетом этого, имеется угроза невыполнения целевого значения показателя к 2017 году.

Результатом мониторинга Программы должно стать принятие конкретных управленческих решений Администрацией района на плановый период с целью устранения проблем, влияющих на выполнение целей и задач Программы.